План апробации («дорожная карта») парциальной программы «От Фрёбеля до робота»

для площадок по приказу ФГБНУ «ИИДСВ РАО» № 21/6-1 от 14.06.2018 г.

| Направления деятельности | Содержание деятельности | Формы предоставления результата | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация в образовательном пространстве ДОУ предметной игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и идеей парциальной программы «От Фрёбеля до робота» | 1. Определение модели предметной игровой техносреды в ДОУ | Модель/схема | До 30 сентября 2018 |
|  | 2.Материально-техническое наполнение предметной игровой техносреды | Фотоотчет | По мере наполнения, срок до 15.12.2018, в формате презентации |
|  | 3.Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности | Перечень подготовленных дидактических материалов в ДОУ | До 25 декабря 2018 |
| Развитие методической компетентности педагогов в области технического творчества детей дошкольного возраста | 1.Анализ программы и методических материалов, оценка эффективности программы с последующим экспертным заключением | Экспертное заключение (по утвержденной форме) | Май 2019 |
|  | 2.Курсы повышения квалификации от авторов программы «От Фрёбеля до робота» | Копии удостоверений | До 30 сентября 2018 |
|  | 3.Разработка/отбор диагностического инструментария оценки результатов программы «От Фрёбеля до робота» | Подборка диагностического инструментария | До 30 октября 2018 |
|  | 4.Подготовка видео-материалов образовательной деятельности для анализа авторами программы «От Фрёбеля до робота» | Видеоматериалы образовательной деятельности | По мере создания, до 30 апреля 2019 |
| Формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов технической деятельности и технической компетентности воспитанников, связанной с использованием технических умений в специфических для определённого возраста видах детской деятельности | 1.Педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей дошкольного возраста | Диаграммы, сводные таблицы, результаты диагностики | Ноябрь 2018 г. - май 2019 г. |
|  | 2.Реализация содержания программы в образовательной деятельности ДОУ | Фото продуктов детской технической деятельности, инженерные книги видеоматериалы | Февраль 2019 - Май 2019 г. |
|  | 3. Всероссийский фестиваль «Космофест», посвященный Дню космонавтики | Детские работы, детские презентации, инженерные книги | Апрель 2019 г. |
| Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников и обучающихся готовности к изучению технических наук средствами игрового и учебного оборудования в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО | 1. Определение вариантов встраивания технического контента в содержание образования: в планы и ООП ДОУ | Модели образовательного процесса в ДОУ с встроенной технической составляющей | Апрель 2019 г. |
|  | 2.Обобщение опыта работы | Отчет о проделанной работе | Май 2019 г. |
| Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности | Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе | Программы семинаров, мастер-классов и т.д., фото- видеоматериалы с мероприятия | I этап (мероприятие на район с приглашением апробационных площадок) : 1-15 декабря 2018, 15-31 января 2019. Заявки на примерную дату проведения до 15 октября. II этап: 25-30 марта 2019 (Петербургский образовательный форум). |